## Лист1
План-график подготовки к проведению тренировочного экзамена по математике с участием обучающихся 9-х классов 12.03.2022
№ | Мероприятие | Планируемая дата | Время | Завершение
1 | Публикация сведений о задействованных ППЭ | 2022-02-21 |  | 2022-02-21
2 | Публикация сведений о задействованных аудитория ППЭ | 2022-02-21 |  | 2022-02-21
3 | Размещение на сайте РЦОИ инструктивных материалов | 2022-02-24 |  | 2022-02-24
4 | Размещение уведомлений на тренировочный экзамен в ЛК ОО в АИС "Регистрация на ГИА" | 2022-02-24 |  | 2022-02-24
5 | Проведение вебинара по тренировочному экзамену | 2022-02-25 | 15:00
6 | Публикация сведений о распределении работников ППЭ | 2022-02-28 |  | 2022-02-28
7 | Распределение участников, зарегистрированных в период с 24.02.2022 по 01.03.2022 | 2022-03-02 |  | 2022-03-03
8 | Передача дистрибутивов программного обеспечения (ПО) и журнала проведения тренировочного экзамена | 2022-03-03 | в 9:00 | 2022-03-03
9 | Закрытие тренировочного экзамена | 2022-03-03 | до 14:00 | 2022-03-03
10 | Заливка информации о работниках в СУТРЗ | 2022-03-03 | с 15:00 | 2022-03-03
11 | Размещение уведомлений на тренировочный экзамен участникам, зарегистрированным в период с 24.02.2022 по 01.03.2022 | 2022-03-03 | с 15:00 | 2022-03-03
12 | Обновление сведений о задействованных ППЭ и аудиториях ППЭ | 2022-03-03 | с 15:00 | 2022-03-03
13 | Информация о количестве ДБО № 2 для проведения тренировочного экзамена | 2022-03-04 |  | 2022-03-04
14 | Передача ЭМ в ЛК ППЭ в АИС "Регистрация на ГИА" | 2022-03-05 | с 09:00 | 2022-03-05
15 | Техническая подготовка ППЭ | 2022-03-07 |  | 2022-03-10
16 | Формирование пакета руководителя | 2022-03-09 | с 9:00 | 2022-03-09
17 | Контроль технической готовности ППЭ | 2022-03-10 | до 16:00 | 2022-03-11
18 | Передача пакета руководителя ППЭ | 2022-03-10 | с 9:00 | 2022-03-10
19 | Передача ключа доступа к ЭМ | 2022-03-12 | с 9:30 | 2022-03-12